## Product Backlog 01
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como cliente Necesito un catálogo visual de las habitaciones Para poder observar las distintas variedades de habitaciones que el hotel tiene. | Cliente | Vista Catálogo | Reserva de Habitaciones | 21 | 8 | 2 | 1 | Por definir | Por hacer
HU-02 | Como cliente Necesito tener más información visual individual (3 img min.) de las habitaciones Para poder seleccionar la que se ajuste a mis estándares. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 21 | 12 | 3 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-03 | Como cliente Necesito que, además de tener información visual adicional, también contar con un recuadro de información de categoría, ubicación, número, características, equipamiento, y valor diario de la habitación Para obtener toda la información necesaria para poder tomar una decisión informada. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 5 | 1 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-04 | Como cliente Necesito poder seleccionar la cantidad de días que quiero reservar la habitación a partir de la fecha de inicio seleccionada Para hacer mi reserva de forma correcta con los días correspondientes. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 3 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-05 | Como cliente Necesito que, al ingresar los días de reserva, el sistema me indique si la habitación tiene disponibilidad Para lograr mi reserva éxitosamente y, por otro lado, saber si la habitación que deseo tiene disponibilidad para los días que quiero. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 13 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-06 | Como cliente Necesito que, al estar reservando una habitación y los días de estadía, el sistema confirme positivamente la disponibilidad Para obtener la tranquilidad de que todo esta bien. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 2 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-07 | Como cliente, Necesito que el sistema me notifique cuando los días de mi reserva coinciden con una reserva existente de otra persona, Para poder ajustar mis fechas o seleccionar otra habitación disponible de manera rápida y asegurar la disponibilidad de una habitación.. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 4 | 1 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-08 | Como cliente, Necesito que el sistema calcule la cantidad de dinero que tengo que pagar por días de estadía para saber el costo de la reserva por la cantidad de días seleccionados y realizar una reserva informada. | Cliente | Vista individual Habitación |  | 1 | 0,5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-09 | Como asesor tecnológico Necesito que el sistema calcule el pago de reserva equivalente al 30% del valor de los días de estadía Para que el cliente tenga la información del costo de la reserva por días seleccionados. | Asesor Tecnológico | Vista individual Habitación |  | 5 | 2 | 2 | 2 | Por definir | Por hacer
HU-10 | Como asesor tecnológico Necesito que el sistema finaleze el proceso de reserva al presionar el botón confirmar reserva de días, calcular el valor a pagar y terminar la reserva con la confirmación Para poder garantizar la reserva de la habitación solicitada e informar al cliente sobre el valor total a pagar. | Asesor Tecnológico | Proceso de pago |  | 8 | 4 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-11 | Como cliente Necesito poder confirmar mi reserva y ver el valor a pagar por esta y finalmente finalizar mi proceso de reserva seleccionando un botón Para obtener la tranquilidad de la reserva y seguir planeando mi viaje. | Cliente | Proceso de pago |  | 13 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-12 | Como cliente Necesito que, después de haber confirmado mi reserva y haber pagado, se me envíe al correo un código QR Para poder hacer mi check-in en el hotel. | Cliente | Finalización Proceso de pago |  | 5 | 2 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-13 | Como asesor tecnológico Necesito que el sistema envíe un código QR al correo del cliente Para agilizar y darle comidad al cliente a la hora de ingresar al hotel. | Asesor Tecnológico | Finalización Proceso de pago |  | 13 | 5 | 4 | 3 | Por definir | Por hacer
HU-14 | Como cliente Necesito poder crear una cuenta Para poder reservar tranquilamente con mi información un servicio de estadía. | Cliente | Creación de cuenta | Gestión de Cuentas de Usuarios | 8 | 3 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-15 | Como administrador de reservas Necesito que el sistema permita crear cuentas Para tener un mejor control de las reservas. | Administrador de Reservas | Creación de cuenta |  | 21 | 5 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-16 | Como cliente Necesito poder hacer uso de mi cuenta al instante Para poder reservar una habitación al instante. | Cliente | Creación de cuenta |  | 13 | 8 |  |  | Por definir | Por hacer
HU-17 | Como Administrador de Reservas administrar Necesito administrar las cuentas de usuarios y, además, gestionar los roles de los trabajadores que tengan ingreso al sistema Para tener control del acceso a información sensible y además brindar una mejor experiencia al usuario. | Administrador de Reservas | Creación de cuenta
HU-18 | Como cliente, Necesito la seguridad de que, para interactuar con el sistema, sea obligatorio iniciar sesión, Para proteger mis datos y garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a mis reservas y otra información personal. | Cliente | Inicio de sesión
HU-19 | Como asesor tecnológico,Necesito que el sistema requiera a cada usuario iniciar sesión antes de interactuar con las funciones avanzadas, Para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a esas funcionalidades y mantener la seguridad del sistema. | Asesor Tecnológico | Inicio de sesión
HU-20 | Como administrador de reservas, Necesito que el sistema permita cancelar o modificar la información de las reservas, Para gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes y mantener la información actualizada. | Administrador de Reservas | Gestion de Reserva
HU-21 | Como administrador del hotel, Necesito poder ver listas de reportes de las reservas por períodos de tiempo, ya sea diario o por rango de fechas, Para analizar la ocupación y tomar decisiones informadas sobre la gestión del hotel. | Administrador del hotel | Reportes | Administración y Control
HU-22 | Como administrador del hotel, Necesito actualizar los precios diarios de las habitaciones en ambas categorías (Turista y Premium), Para asegurar que las tarifas reflejen las condiciones actuales del mercado y maximizar los ingresos. | Administrador del hotel | Actualización de precios
HU-23 | Como administrador de reservas, Necesito que el sistema permita actualizar el catálogo de habitaciones, Para mantener la oferta de habitaciones al día y garantizar que la información disponible para los clientes sea precisa. | Administrador de Reservas | Actualización de catálogo
HU-24 | Como cliente Necesito que el sistema me permita seleccionar entre dos idiomas (Ingles o Español). Para poder comprender y realizar mi reserva con tranquilidad. | Cliente | Vista total | Accesibilidad y Compatibilidad
HU-25 | Como asesor tecnológico, Quiero que el sistema de reservas permita a los usuarios realizar reservas a través de internet, Para que la solución sea accesible desde cualquier lugar y facilite el proceso de reserva sin limitaciones geográficas. | Asesor tecnológico
HU-26 | Como asesor tecnológico, Quiero que la aplicación de reservas sea compatible con dispositivos móviles y computadoras de escritorio o portátiles, Para que los usuarios puedan acceder y utilizar la aplicación sin importar el dispositivo que usen, garantizando una experiencia de usuario consistente. | Asesor tecnológico
HU-27 | Como asesor tecnológico, Quiero que la aplicación esté alojada en una plataforma en la nube con una base de datos integrada, Para que pueda asegurar la escalabilidad, disponibilidad y seguridad de la aplicación, así como facilitar su mantenimiento y administración. | Asesor tecnológico
HU-28 | Como administrador de reserva, Necesito que el sistema cree un calendario con las reservas gestionadas en un mes, Para visualizar de manera clara y organizada todas las reservas del mes en curso. | Administrador de Reservas |  | Calendario de Reservas
HU-29 | Como supervisor, Necesito que el sistema cree un calendario con las reservas gestionadas en un mes, Para tener una visión general de las reservas del mes y coordinar las actividades adecuadamente. | Supervisor
HU-30 | Como supervisor, Necesito acceder a la información de cada habitación desde el calendario, Para obtener detalles específicos sobre las habitaciones asociadas a las reservas directamente desde la vista del calendario. | Supervisor
HU-31 | Como empleado, Necesito acceder a la información de cada habitación desde el calendario, Para obtener detalles sobre las habitaciones asociadas a las reservas para preparar los servicios necesarios. | Empleado
HU-32 | Como supervisor, Necesito que las cuentas creadas para los trabajadores tengan acceso a ver las reservas, el calendario y los servicios contratados, Para coordinar y preparar los servicios de manera eficiente. | Supervisor
HU-33 | Como empleado, Necesito que las cuentas creadas para los trabajadores tengan acceso a ver las reservas, el calendario y los servicios contratados, Para preparar y coordinar los servicios necesarios según la información disponible. | Empleado

## Hoja2
RF.1 | Despliegue de Catálogo Visual de Habitaciones | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | El sistema deberá desplegar un catálogo visual de habitaciones.
RF.2 | Visualización Detallada de Información de Habitaciones. | FUNCIONAL | Cliente | El sistema deberá permitir como mínimo tres imágenes y un recuadro de información de categoría, ubicación, número, características, equipamiento, y valor diario de la habitación.
RF.3 | Selección de Días de Reserva. | FUNCIONAL | Cliente | El sistema deberá permitir al usuario seleccionar o marcar la cantidad de días a reservar a partir de la fecha seleccionada de esa habitación.
RF.4 | Verificación de Disponibilidad de Reserva. | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | El sistema deberá confirmar si el rango de días está disponible a partir de la fecha de ingreso y confirmar positivamente la disponibilidad.
RF.5 | Sugerencia de Alternativas ante No Disponibilidad. | FUNCIONAL | Asesor tecnológico | El sistema deberá generar un mensaje sugiriendo reducir la cantidad de días o seleccionar otra habitación si no hay disponibilidad.
RF.6 | Finalización y Confirmación de Reserva. | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | El sistema deberá finalizar el proceso de reserva al presionar el botón confirmar reserva de días, calcular el valor a pagar y terminar la reserva con la confirmación.
RF.7 | Cálculo de Pago de Reserva. | FUNCIONAL | Asesor tecnológico | El sistema deberá calcular el pago de reserva equivalente al 30% del valor de los días de estadía.
RF.8 | Envío de Confirmación con Código QR. | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | El sistema deberá enviar un correo al cliente con un código QR que deberá presentar en el hotel en el check-in.
RF.9 | Creación de Cuenta de Usuario. | FUNCIONAL | Cliente, Administrador de Reserva | El sistema deberá permitir a los usuarios crear una cuenta.
RF.10 | Reserva de Habitaciones sin Restricciones para Nuevos Usuarios. | FUNCIONAL | Cliente | El cliente podrá reservar una habitación aunque su cuenta sea nueva.
RF.11 | Gestión de Cuentas y Permisos de Usuario | FUNCIONAL | Adminsitrador de reserva | El sistema deberá permitir al Administrador de Reservas administrar las cuentas de usuarios y crear cuentas para los trabajadores del hotel gestionando roles y permisos.
RF. 12 | Autenticación de Usuario Requerida. | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | Cada Usuario debe iniciar sesión antes de interactuar en el sistema.
RF.13 | Gestión de Modificaciones y Cancelaciones de Reservas. | FUNCIONAL | Administrador de reserva | El sistema debe permitir al Administrador de Reservas cancelar o modificar la información de las reservas.
RF.14 | Generación de Reportes de Reservas. | FUNCIONAL | Administrador de Hotel | El sistema deberá permitir al administrador del hotel ver listas de reportes de las reservas por períodos de tiempo, diario o por rango de fechas.
RF.15 | Actualización de Precios de Habitaciones. | FUNCIONAL | Administrador de Hotel | El sistema deberá permitir al administrador del hotel actualizar los precios diarios de las habitaciones en ambas categorías (Turista y Premium).
RF.16 | Actualización del Catálogo de Habitaciones. | FUNCIONAL | Administrador de Reserva | El sistema debe permitir al Administrador de Reservas actualizar el catálogo de habitaciones.
RF.17 | Cambio de Idioma en la Aplicación. | FUNCIONAL | Cliente, Asesor tecnológico | El sistema deberá permitir cambiar el idioma entre inglés y español según la elección del turista.
RNF.18 | Reserva a través de Internet. | NO FUNCIONAL | Asesor tecnológico | El proceso de reserva se deberá articular por medio de internet.
RNF.19 | Compatibilidad Multiplataforma. | NO FUNCIONAL | Asesor tecnológico | La aplicación debe poder ejecutarse tanto en dispositivos móviles como en computadoras de escritorio o portátiles.
RNF.20 | Alojamiento en la Nube con Integración de Base de Datos. | NO FUNCIONAL | Asesor tecnológico | La aplicación deberá estar alojada en una plataforma en la nube con su base de datos integrada a los servicios de internet.
RF.21 | Calendario de Reservas Mensual. | FUNCIONAL | Administrador de reserva, Supervisor | El sistema deberá crear un calendario con las reservas gestionadas en un mes.
RF.22 | Acceso a Información de Habitaciones desde el Calendario. | FUNCIONAL | Supervisor, Empleados | El sistema deberá permitir acceder a la información de cada habitación desde el calendario.
RNF.23 | Acceso a Reservas y Calendario para Trabajadores. | NO FUNCIONAL | Supervisor, Empleados | Las cuentas creadas para los trabajadores tendrán acceso a ver las reservas, el calendario y los servicios contratados para preparar los servicios.
Note on B1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Inserta aquí nombre corto que defina acción
Note on D1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingresa el actor-usuario
Note on E1: [Comentario encadenado] Tu versión de Excel te permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Ingresa como debe operar el sistema al interactuar con usuario o sus carácterísticas

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.